## 목차
상세기능설계서
프로젝트명: [프로젝트명] ¦ 작성일: [YYYY-MM-DD] ¦ 작성자: [이름] ¦ 버전: v1.0
No. | 프로세스 ID | Level 1 (업무영역) | Level 2 (업무기능) | 프로세스명 | 담당자 | Step 수 | 예상 공수 (일)
1 | PC_PLC_0101 | 매체 논조 분석 | 데이터 수집 대상 설정 | 키워드 관리 | 이지용 | 3 | 1.5
2 | PC_PLC_0201 |  | 데이터 수집 | 뉴스 데이터 수집 | 김철수 | 3 | 3
3 | PC_PLC_0301 |  | 논조 분석 | 감성 분석 | 이서영 | 2 | 2.5
4 | PC_PLC_0302 |  |  | 논조 시각화 | 최민수 | 2 | 2
5 | PC_PLC_0401 | 사용자 관리 | 인증 | 로그인 | 이지용 | 3 | 2
6 | PC_PLC_0501 |  |  | 토큰 관리 | 이지용 | 2 | 1
7 | PC_PLC_0601 |  | 사용자 프로필 | 프로필 관리 | 박영희 | 2 | 1.5
8 | PC_PLC_0701 | 채팅 | LLM 채팅 | 대화 관리 | 김철수 | 3 | 3
9 | PC_PLC_0801 |  |  | LLM 라우팅 | 이서영 | 2 | 2.5
합계

## PC_PLC_0101
← 목차로 이동
프로세스 ID | PC_PLC_0101
프로세스명 | 키워드 관리
업무영역 (L1) | 매체 논조 분석
업무기능 (L2) | 데이터 수집 대상 설정
Input | 키워드명, 동의어, 제외어
Output | RDB (keywords 테이블)
프로세스 설명 | 1. 매체 분석을 위한 데이터 수집 키워드를 등록/수정/삭제한다. 2. 키워드별 동의어, 제외어를 관리한다.
요구사항 참조 | REQ-PR-F-0007
담당자 | 이지용
Step 번호 | 역할 | Step명 | 수행방안 | 레포 | 개발 설계 상세 | 완료 조건 | 예상 공수 (일)
PC_PLC_0101_01 | Administrator | 키워드 등록 | FE/BE | backend-base frontend-admin | 1. 키워드명, 동의어, 제외어를 입력받아 DB에 저장 2. 중복 키워드 검증 (같은 키워드명 존재 시 에러) 3. 키워드 등록 시 수집 상태 기본값: 비활성 | ☐ 키워드 등록 API 정상 동작 ☐ 중복 키워드 등록 시 에러 반환 ☐ 등록 UI에서 입력/저장 동작 | 0.5
PC_PLC_0101_02 | Administrator | 키워드 수정 | FE/BE | backend-base frontend-admin | 1. 기존 키워드의 이름, 동의어, 제외어를 수정 2. 수집 중인 키워드 수정 시 확인 팝업 표시 3. 수정 이력 로깅 | ☐ 키워드 수정 API 정상 동작 ☐ 수집 중 키워드 수정 시 확인 팝업 ☐ 수정 이력 DB 저장 | 0.5
PC_PLC_0101_03 | Administrator | 키워드 삭제 | FE/BE | backend-base frontend-admin | 1. 키워드 삭제 (soft delete) 2. 수집 중인 키워드 삭제 시 수집 중단 후 삭제 3. 삭제 확인 팝업 표시 | ☐ 키워드 삭제 API 정상 동작 ☐ soft delete 적용 확인 ☐ 삭제 UI 팝업 동작 | 0.5
합계

## PC_PLC_0401
← 목차로 이동
프로세스 ID | PC_PLC_0401
프로세스명 | 로그인
업무영역 (L1) | 사용자 관리
업무기능 (L2) | 인증
Input | 이메일, 비밀번호 / Google OAuth2 credential
Output | JWT 액세스 토큰, 리프레시 토큰
프로세스 설명 | 1. 이메일/비밀번호 기반 로그인 2. Google OAuth2 소셜 로그인 3. 로그인 성공 시 JWT 토큰 발급
요구사항 참조 | REQ-PR-F-0012
담당자 | 이지용
Step 번호 | 역할 | Step명 | 수행방안 | 레포 | 개발 설계 상세 | 완료 조건 | 예상 공수 (일)
PC_PLC_0401_01 | User | 이메일 로그인 | FE/BE | backend-auth frontend-chat | 1. 이메일/비밀번호 검증 2. bcrypt 비밀번호 해시 비교 3. 로그인 성공 시 JWT 액세스/리프레시 토큰 발급 4. 로그인 시도 횟수 제한 (5회 초과 시 30분 잠금) | ☐ 정상 로그인 시 토큰 발급 ☐ 잘못된 비밀번호 시 에러 ☐ 5회 초과 시 계정 잠금 ☐ 로그인 UI 동작 | 1
PC_PLC_0401_02 | User | Google OAuth2 소셜 로그인 | FE/BE | backend-auth frontend-chat | 1. Google OAuth2 credential 검증 2. 신규 사용자: 자동 회원가입 후 토큰 발급 3. 기존 사용자: 기존 계정에 Google 연동 후 토큰 발급 4. 프로필 이미지 Google에서 가져오기 | ☐ Google 로그인 버튼 클릭 → 토큰 발급 ☐ 신규 사용자 자동 가입 ☐ 기존 계정 연동 | 1
PC_PLC_0401_03 | User | 로그아웃 | FE/BE | backend-auth frontend-chat | 1. 리프레시 토큰 무효화 (DB에서 삭제) 2. 클라이언트 토큰 삭제 3. 로그인 페이지로 리다이렉트 | ☐ 로그아웃 후 토큰 무효화 ☐ 로그아웃 후 재접근 시 로그인 페이지 이동 | 0.5
합계

## PC_PLC_0701
← 목차로 이동
프로세스 ID | PC_PLC_0701
프로세스명 | 대화 관리
업무영역 (L1) | 채팅
업무기능 (L2) | LLM 채팅
Input | 사용자 메시지, 대화 ID
Output | LLM 응답 (스트리밍), 대화 히스토리
프로세스 설명 | 1. 새 대화 생성 및 기존 대화 목록 조회 2. 사용자 메시지를 LLM에 전송하고 스트리밍 응답 수신 3. 대화 히스토리 관리
요구사항 참조 | REQ-PR-F-0020
담당자 | 김철수
Step 번호 | 역할 | Step명 | 수행방안 | 레포 | 개발 설계 상세 | 완료 조건 | 예상 공수 (일)
PC_PLC_0701_01 | User | 대화 생성/조회 | FE/BE | backend-chat frontend-chat | 1. 새 대화 생성 (초기 제목: "새 대화") 2. 첫 메시지 후 LLM이 대화 제목 자동 생성 3. 대화 목록 조회 (최신순, 페이지네이션) 4. 대화 삭제 (soft delete) | ☐ 새 대화 생성 동작 ☐ 대화 목록 조회/페이지네이션 ☐ 대화 제목 자동 생성 | 1
PC_PLC_0701_02 | User | 메시지 전송/스트리밍 | FE/BE | backend-chat backend-llm-gateway frontend-chat | 1. 사용자 메시지를 DB에 저장 2. LLM Gateway로 메시지 전달 3. SSE 기반 스트리밍 응답 수신 4. 스트리밍 완료 후 전체 응답 DB 저장 5. 타이핑 인디케이터 표시 | ☐ 메시지 전송 → 스트리밍 응답 수신 ☐ SSE 연결 안정성 ☐ 응답 DB 저장 ☐ 타이핑 인디케이터 UI | 2
PC_PLC_0701_03 | User | 대화 히스토리 조회 | FE/BE | backend-chat frontend-chat | 1. 특정 대화의 전체 메시지 히스토리 조회 2. 이전 대화 이어서 진행 가능 3. 메시지 순서 보장 (timestamp 기반) | ☐ 대화 히스토리 조회 정상 ☐ 이전 대화 이어서 메시지 전송 가능 | 0.5
합계

## 작성 가이드
항목 | 설명 | 작성 요령
목차 탭
프로세스 ID | 고유 식별자 | PC_PLC_XXXX 형식. 업무기능분해도 No.와 매핑
Level 1 / Level 2 | 업무기능분해도와 동일 | 첫 등장 시에만 기입, 이후 빈칸
프로세스명 | 기능 단위 이름 | 업무기능분해도의 Level 3~4에 대응
예상 공수 | 해당 프로세스의 전체 공수 | Step별 공수 합계 (자동 수식)
프로세스 탭 상단
Input / Output | 프로세스의 입출력 | 데이터 형태, 소스 명시
프로세스 설명 | 프로세스 전체 동작 요약 | 번호 매기며 주요 동작 나열
요구사항 참조 | 요구사항정의서 ID | REQ-PR-F-XXXX 형식
프로세스 탭 Step
Step 번호 | Step 고유 ID | PC_PLC_XXXX_XX 형식. 태스크 자동 생성 시 이 ID 사용
역할 | 이 기능을 사용하는 사용자 역할 | User, Administrator, System 등
Step명 | Step 기능명 | 동사형으로 작성 (조회, 등록, 삭제 등)
수행방안 | 구현 영역 | FE / BE / FE+BE / 배치 / AI
레포 | 구현 대상 레포 | 여러 레포면 줄바꿈으로 구분
개발 설계 상세 | 구현 내용 상세 | 번호 매기며 구현 로직 서술. 개발자가 바로 코딩 가능한 수준
완료 조건 | 완료 판단 기준 | ☐ 체크리스트 형태. 태스크 생성 시 acceptance criteria로 활용
예상 공수 | 해당 Step의 개발 공수 | 0.5일 단위. FE+BE면 합산 공수
활용 방법
태스크 생성 | /create-tasks-from-doc 에 이 파일 전달 | Step → GitHub Issue + 노션 태스크 자동 생성
일정 생성 | schedule-planning-input.md + 이 파일 | 예상 공수 기반 자동 일정 산정
코드 생성 | Claude Code에 프로세스 탭 전달 | 개발 설계 상세 기반 코드 자동 생성