## 업무기능분해도
업무기능분해도 (Work Breakdown Structure)
프로젝트명: [프로젝트명] ¦ 작성일: [YYYY-MM-DD] ¦ 작성자: [이름] ¦ 버전: v1.0
No. | Level 1 (업무영역) | Level 2 (업무기능) | Level 3 (세부기능) | Level 4 (단위기능) | 기능 설명 | 관련 레포 | 비고
1 | 매체 논조 분석 | 데이터 수집 대상 설정 | 키워드 관리 | 키워드 등록 | 매체 분석을 위한 데이터 수집 키워드를 등록한다. - 키워드명, 동의어, 제외어 입력 - 중복 키워드 검증 | backend-base frontend-admin
2 |  |  |  | 키워드 수정/삭제 | 등록된 키워드를 수정하거나 삭제한다. - 수집 중인 키워드 삭제 시 확인 팝업 | backend-base frontend-admin
3 |  |  | 수집 매체 설정 | 매체 선택 | 분석 대상 매체(뉴스, 블로그, SNS 등)를 선택한다. - 매체별 ON/OFF 토글 | backend-base frontend-admin
4 |  | 데이터 수집 | 뉴스 데이터 수집 | 뉴스 API 호출 (배치) | 키워드 기준으로 특정 수집 간격으로 뉴스검색 API를 호출한다. - API 결과값을 받아 전처리 후 저장 - 기간 만료 데이터에 대한 삭제 | backend-mcp | 배치 스케줄러 필요
5 |  |  |  | 데이터 전처리/저장 | 수집된 원본 데이터를 정제하여 DB에 저장한다. - HTML 태그 제거, 본문 추출 - 중복 기사 필터링 | backend-mcp
6 |  |  | 리포트 데이터 | 리포트 생성용 요약 | 수집된 데이터를 리포트 생성에 필요한 형태로 요약/집계한다. - 일별/주별/월별 집계 - 매체별 기사 건수 통계 | backend-base
7 |  | 논조 분석 | 감성 분석 | 긍정/부정/중립 판별 | 기사 본문의 논조를 AI 모델로 분석하여 긍정/부정/중립으로 분류한다. - LLM 기반 감성 분석 - 신뢰도 점수 포함 | backend-llm-gateway backend-mcp | AI 모델 연동
8 |  |  |  | 기사별 논조 분석 결과 | 기사별 긍정/부정/중립 논조 분석 결과를 저장하고 조회한다. - 분석 결과 히스토리 관리 - 재분석 기능 | backend-mcp frontend-admin
9 |  |  | 논조 시각화 | 논조 트렌드 차트 | 시간대별 논조 변화 추이를 차트로 시각화한다. - 라인 차트, 파이 차트 - 기간 필터 | frontend-admin
10 | 사용자 관리 | 인증 | 로그인 | 이메일 로그인 | 이메일/비밀번호 기반 로그인을 처리한다. - JWT 토큰 발급 - 로그인 시도 횟수 제한 | backend-auth frontend-chat
11 |  |  |  | 소셜 로그인 (Google) | Google OAuth2를 통한 소셜 로그인을 처리한다. - 신규 사용자 자동 회원가입 - 기존 계정 연동 | backend-auth frontend-chat | Google Cloud Console 설정 필요
12 |  |  | 토큰 관리 | JWT 토큰 갱신 | 만료된 액세스 토큰을 리프레시 토큰으로 갱신한다. - 리프레시 토큰 rotation - 만료 시 재로그인 유도 | backend-auth
13 |  | 사용자 프로필 | 프로필 관리 | 프로필 조회/수정 | 사용자 기본 정보(이름, 이메일, 프로필 이미지)를 조회하고 수정한다. | backend-base frontend-chat
14 | 채팅 | LLM 채팅 | 대화 관리 | 대화 생성/조회 | 새 대화를 생성하고 기존 대화 목록을 조회한다. - 대화별 제목 자동 생성 - 최근 대화 목록 페이지네이션 | backend-chat frontend-chat
15 |  |  |  | 메시지 전송/스트리밍 | 사용자 메시지를 LLM에 전송하고 응답을 스트리밍으로 수신한다. - SSE 기반 스트리밍 - 타이핑 인디케이터 | backend-chat backend-llm-gateway frontend-chat
16 |  |  | LLM 라우팅 | 모델 선택/라우팅 | 요청에 따라 적절한 LLM 모델로 라우팅한다. - 모델별 프롬프트 템플릿 관리 - fallback 모델 설정 | backend-llm-gateway

## 작성 가이드
컬럼 | 설명 | 작성 예시
No. | 순번 | 1, 2, 3...
Level 1 (업무영역) | 최상위 업무 영역. 대분류에 해당. 같은 영역은 첫 행에만 기입 (병합 효과) | 매체 논조 분석, 사용자 관리, 채팅
Level 2 (업무기능) | 업무영역 내 주요 기능 그룹. 같은 기능은 첫 행에만 기입 | 데이터 수집, 인증, LLM 채팅
Level 3 (세부기능) | 업무기능을 세분화한 단위. 구현 모듈 수준 | 키워드 관리, 로그인, 대화 관리
Level 4 (단위기능) | 실제 개발 태스크로 전환 가능한 최소 단위. 하나의 PR로 완료 가능한 수준 | 키워드 등록, 이메일 로그인, 메시지 전송
기능 설명 | 해당 기능이 무엇을 하는지 설명. - 주요 동작을 줄바꿈으로 구분 - 입출력, 조건, 예외 포함 | 키워드를 등록한다. - 키워드명, 동의어 입력 - 중복 검증
관련 레포 | 이 기능이 구현되는 레포. 여러 레포면 줄바꿈으로 구분 | backend-auth frontend-chat
비고 | 참고사항, 제약조건, 의존성 등 | 배치 스케줄러 필요, Google Cloud 설정 필요